## Sheet1
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos
Departamento de Gestão de Dados e GIS
Programa de Estágio
Plano de Actividades
Fase | Data | Actividade | Estado | Cumprimento (%)
| 2018-06-26 | Estudo do Ambiente do Trabalho no Departamento de GIS | Concluido | 100
| 2018-06-27 | Análise da Situação actual do Departamento | Em processo | 80
| 2018-06-28 | Estudo do processo de Partilha de Dados no Departamento | Em processo | 70
| 2018-06-29 | Preparação do ambiente do trabalho para o desenvolvimento de Software de Gestão de Dados | Em processo | 80
2018-06-30
2018-07-01
| 2018-07-02 | Identificação do problema
| 2018-07-03 | Definição do problema
| 2018-07-04 | Validação do problema
| 2018-07-05 | Familiarização de Softwares de E&P
| 2018-07-06 | Pesquisa de Soluções tecnológicas de gestão de documentos no mercado.
2018-07-07
2018-07-08
| 2018-07-09 | Proposta de Soluções
| 2018-07-10 | Modelo Lógico da Solução
Fase I | 2018-07-11 | Modelação da Base de Dados do Sistema
| 2018-07-12 | Arquitectura do Sistema
| 2018-07-13 | Validação do Modelo proposto
(Pesquisa & Levantamento de Requisitos) | 2018-07-14
2018-07-15
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-19
2018-07-20
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
| 2018-07-26 | APRESENTAÇÃO DA FASE I
2018-07-27
2018-07-28
2018-07-29
2018-07-30
2018-07-31
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-07
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
Fase II | 2018-08-11
2018-08-12
(Produção/Desenvolvimento) | 2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-20
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
| 2018-08-27 | APRESENTAÇÃO DA FASE II
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08
2018-09-09
Fase III | 2018-09-10
2018-09-11
(Implantação & Conclusão) | 2018-09-12
2018-09-13
2018-09-14
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-25
2018-09-26
2018-09-27
| 2018-09-28 | APRESENTAÇÃO FINAL |  |  | Column1
2018-09-29
2018-09-30